## Оценка по работам
Оценка трудозатрат — ПК «ОКО» (коммерческое предложение)
Дата: 21.07.2026 · Ставка: 4 000 руб/час
№ | Этап / работа | Результат | Руководитель проекта | Аналитик / методолог | Архитектор | Backend-разработчик | Frontend-разработчик | Desktop-разработчик | Тестировщик (QA) | DevOps / инфраструктура | Итого, ч | Ставка, руб/ч | Стоимость, руб
1 | 1. Обследование | Согласованные требования, границы проекта, критерии приёмки и перечень контрольных форм.
1.1 | Анализ бизнес-процессов заполнения и сдачи отчётности (Access) | Карта текущих процессов и целевых сценариев. | 16 | 40 | 8 | [5 empty] | 64 | 4000 | 256000
1.2 | Обследование эталонной базы z261.mdb: таблицы, формы, правила | Описание структуры данных и правил legacy-системы. |  | 24 | 8 | 16 |  |  |  |  | 48 | 4000 | 192000
1.3 | Формирование требований к импортозамещению (ОС, СУБД, безопасность) | Согласованный перечень технологических ограничений. | 8 | 16 | 8 |  |  |  |  | 8 | 40 | 4000 | 160000
1.4 | Согласование перечня форм и контрольных комплектов | Эталонный набор форм для сдачи и тестов. | 8 | 24 |  |  |  |  | 8 |  | 40 | 4000 | 160000
1.5 | Формирование ФТ и НФТ, критериев приёмки | Подписанные ФТ/НФТ и методика приёмки. | 16 | 32 | 8 | [5 empty] | 56 | 4000 | 224000
| Итого по этапу 1 | Согласованные требования, границы проекта, критерии приёмки и перечень контрольных форм. | 48 | 136 | 32 | 16 |  |  | 8 | 8 | 248 | 4000 | 992000
2 | 2. Проектирование | Утверждённая архитектура, модель данных, API-контракты, UX-макеты и тест-план.
2.1 | Проектирование архитектуры решения и интеграций | Архитектурная схема и протоколы взаимодействия. | 8 | 8 | 40 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 88 | 4000 | 352000
2.2 | Проектирование модели данных (PostgreSQL, миграции) | ER-модель и стратегия миграций. |  | 8 | 24 | 16 |  |  |  |  | 48 | 4000 | 192000
2.3 | Проектирование UI/UX портала и десктопа | Согласованные макеты ключевых экранов. | 8 | 16 | 8 |  | 40 | 16 |  |  | 88 | 4000 | 352000
2.4 | Проектирование расчётных бизнес-модулей (проверки, сальдо, расшифровки, пересчёт) | Описание алгоритмов расчёта и проверки данных. |  | 24 | 16 | 24 | 8 |  |  |  | 72 | 4000 | 288000
2.5 | Проектирование SSO/LDAP, обмена комплектами, Excel/PDF | Схемы интеграции с корпоративным контуром. | 8 | 8 | 16 | 8 |  |  |  | 16 | 56 | 4000 | 224000
2.6 | Разработка плана тестирования и приёмки | Подробный план тестирования и актирования. | 8 | 16 |  |  |  |  | 24 |  | 48 | 4000 | 192000
| Итого по этапу 2 | Утверждённая архитектура, модель данных, API-контракты, UX-макеты и тест-план. | 32 | 80 | 104 | 56 | 56 | 24 | 24 | 24 | 400 | 4000 | 1600000
3 | 3. Разработка | Готовая функциональная система: API, портал, офлайн-клиент, отчёты и миграция данных.
3.1 | API: авторизация, организации, периоды, экземпляры форм | Рабочий API базового контура отчётности. |  |  | 8 | 160 |  |  |  | 8 | 176 | 4000 | 704000
3.2 | API: увязки, сальдо, расшифровки, агрегация, Excel-маппинг | API методологии и расчётных функций. |  | 8 | 8 | 200 |  |  |  |  | 216 | 4000 | 864000
3.3 | API: пакеты, импорт/экспорт, версионирование методологии | Управляемый обмен комплектами и версиями правил. |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 4000 | 480000
3.4 | Портал: каталог форм, редактор, ячеечная модель, проверки | Основной пользовательский контур заполнения форм. |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 240 | 4000 | 960000
3.5 | Портал: редакторы методологии (формы, увязки, сальдо, расшифровки, Excel, агрегация) | Админ-контур для методологов ЦО. |  | 16 |  |  | 280 |  |  |  | 296 | 4000 | 1184000
3.6 | Портал: конструктор расшифровок (мастер, привязки, fixed/mixed, предпросмотр) | Понятный конструктор расшифровок для бизнеса. |  | 8 |  | 40 | 120 |  |  |  | 168 | 4000 | 672000
3.7 | Портал: дашборд комплектов, обмен JSON, пользователи, инструкции | Управление комплектами и ролями пользователей. |  |  |  | 40 | 120 |  |  |  | 160 | 4000 | 640000
3.8 | Разработка расчётных модулей для проверок, сальдо, пересчёта, расшифровок, агрегации, Excel/PDF | Реализованы бизнес-алгоритмы, эквивалентные Access-логике. |  | 8 | 8 | 120 | 80 |  |  |  | 216 | 4000 | 864000
3.9 | Офлайн-клиент Tauri: SQLite, совместное заполнение, синхронизация | Работа без интернета в сетевой папке подразделений. |  |  | 8 | 40 | 40 | 320 |  |  | 408 | 4000 | 1632000
3.10 | Интеграция SSO / LDAP / Keycloak | Единая корпоративная авторизация пользователей. |  |  | 8 | 80 | 16 |  |  | 40 | 144 | 4000 | 576000
3.11 | Экспорт Excel по шаблонам Минфина и PDF | Регламентные выгрузки в требуемых форматах. |  | 8 |  | 40 | 40 |  |  |  | 88 | 4000 | 352000
3.12 | Миграция данных из MDB (скрипты, сверка) | Перенос legacy-данных в новую платформу. |  | 16 |  | 48 |  |  | 24 |  | 88 | 4000 | 352000
| Итого по этапу 3 | Готовая функциональная система: API, портал, офлайн-клиент, отчёты и миграция данных. |  | 64 | 40 | 888 | 936 | 320 | 24 | 48 | 2320 | 4000 | 9280000
4 | 4. Тестирование | Подтверждённое качество: функциональные, интеграционные, нагрузочные и security-проверки.
4.1 | Модульное и интеграционное тестирование (автотесты) | Автоматизированные тесты ключевых модулей. |  |  |  | 40 | 24 | 16 | 80 |  | 160 | 4000 | 640000
4.2 | Функциональное тестирование по сценариям Access | Сверка результата с эталонным поведением. |  | 24 |  | 16 | 16 | 8 | 120 |  | 184 | 4000 | 736000
4.3 | Нагрузочное тестирование (1000+ организаций) | Подтверждение производительности и масштабируемости. |  |  |  | 24 | 8 |  | 48 | 24 | 104 | 4000 | 416000
4.4 | Тестирование безопасности и прав доступа | Подтверждение безопасного разграничения доступа. |  |  | 8 | 16 | 8 |  | 40 | 16 | 88 | 4000 | 352000
4.5 | Тестирование офлайн-клиента (SMB, конфликты, backup) | Подтверждение устойчивой офлайн-работы. |  |  |  | 8 |  | 16 | 40 |  | 64 | 4000 | 256000
4.6 | Исправление дефектов по результатам тестирования | Стабилизированная версия перед ОПЭ. | 8 |  |  | 48 | 40 | 24 |  |  | 120 | 4000 | 480000
| Итого по этапу 4 | Подтверждённое качество: функциональные, интеграционные, нагрузочные и security-проверки. | 8 | 24 | 8 | 152 | 96 | 64 | 328 | 40 | 720 | 4000 | 2880000
5 | 5. Подготовка к ОПЭ | Система развёрнута на стенде Заказчика, команды обучены, документация готова.
5.1 | Развёртывание на стенде Заказчика (Astra / Postgres Pro) | Готовый стенд для опытной эксплуатации. | 8 |  | 8 | 24 |  |  | 16 | 80 | 136 | 4000 | 544000
5.2 | Подготовка эксплуатационной документации | Комплект эксплуатационных и админских инструкций. | 8 | 24 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 72 | 4000 | 288000
5.3 | Обучение администраторов и методологов | Обученная команда сопровождения Заказчика. | 8 | 16 |  | 8 | 8 |  |  |  | 40 | 4000 | 160000
5.4 | Подпись дистрибутивов desktop (корп. УЦ) | Подписанные установщики для корпоративного контура. | [5 empty] | 16 |  | 24 | 40 | 4000 | 160000
5.5 | Миграция production-данных из Access | Подготовленная продуктивная база для запуска. |  | 8 |  | 24 |  |  | 16 | 8 | 56 | 4000 | 224000
| Итого по этапу 5 | Система развёрнута на стенде Заказчика, команды обучены, документация готова. | 24 | 48 | 8 | 64 | 16 | 24 | 40 | 120 | 344 | 4000 | 1376000
6 | 6. Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ) | Пилот в рабочих условиях подтверждён, замечания устранены, решение готово к ПРОД.
6.1 | Сопровождение пилотной группы (5–10 организаций, 1 квартал) | Поддержка бизнеса в реальных сценариях. | 16 | 16 |  | 40 | 24 | 16 | 40 | 16 | 168 | 4000 | 672000
6.2 | Сбор замечаний и доработка по результатам ОПЭ | Доработанная версия с учётом обратной связи. | 8 | 8 |  | 40 | 32 | 8 |  |  | 96 | 4000 | 384000
6.3 | Подтверждение критериев приёмки на реальных данных | Акт закрытия ОПЭ и готовности к ПРОД. | 8 | 16 |  | 8 | 8 |  | 40 |  | 80 | 4000 | 320000
| Итого по этапу 6 | Пилот в рабочих условиях подтверждён, замечания устранены, решение готово к ПРОД. | 32 | 40 |  | 88 | 64 | 24 | 80 | 16 | 344 | 4000 | 1376000
7 | 7. Передача в промышленную эксплуатацию | Система передана в ПРОД, команда Заказчика обучена, запуск завершён.
7.1 | Развёртывание production-контура (on-prem) | Рабочий промышленный контур у Заказчика. | 8 |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 48 | 80 | 4000 | 320000
7.2 | Обучение пользователей (исполнители) | Подготовленные конечные пользователи. | 8 | 16 |  |  | 8 | 8 |  |  | 40 | 4000 | 160000
7.3 | Передача исходных кодов и документации | Переданные материалы и регламенты сопровождения. | 8 | 8 | [5 empty] | 8 | 24 | 4000 | 96000
7.4 | Подготовка документов для реестра российского ПО (при необходимости) | Пакет документов для регуляторных процедур. | 8 | 16 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 48 | 4000 | 192000
7.5 | Гарантийное сопровождение (3 месяца после приёмки) | Поддержка и устранение гарантийных замечаний. | 16 | 8 |  | 24 | 16 | 8 | 16 | 8 | 96 | 4000 | 384000
| Итого по этапу 7 | Система передана в ПРОД, команда Заказчика обучена, запуск завершён. | 48 | 48 | 16 | 32 | 24 | 16 | 32 | 72 | 288 | 4000 | 1152000
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ (без резерва) |  | 192 | 440 | 208 | 1296 | 1192 | 472 | 536 | 328 | 4664 | 4000 | 18656000
| Резерв на риски 15% | [9 empty] | 700 | 4000 | 2800000
| ИТОГО С РЕЗЕРВОМ | [9 empty] | 5364 | 4000 | 21456000

## Сводка по этапам
№ | Этап | Часы | Стоимость, руб | % бюджета | Результат
1 | 1. Обследование | 248 | 992000 | 5.317% | Согласованные требования, границы проекта, критерии приёмки и перечень контрольных форм.
2 | 2. Проектирование | 400 | 1600000 | 8.576% | Утверждённая архитектура, модель данных, API-контракты, UX-макеты и тест-план.
3 | 3. Разработка | 2320 | 9280000 | 49.74% | Готовая функциональная система: API, портал, офлайн-клиент, отчёты и миграция данных.
4 | 4. Тестирование | 720 | 2880000 | 15.44% | Подтверждённое качество: функциональные, интеграционные, нагрузочные и security-проверки.
5 | 5. Подготовка к ОПЭ | 344 | 1376000 | 7.376% | Система развёрнута на стенде Заказчика, команды обучены, документация готова.
6 | 6. Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ) | 344 | 1376000 | 7.376% | Пилот в рабочих условиях подтверждён, замечания устранены, решение готово к ПРОД.
7 | 7. Передача в промышленную эксплуатацию | 288 | 1152000 | 6.175% | Система передана в ПРОД, команда Заказчика обучена, запуск завершён.
| ИТОГО (без резерва) | 4664 | 18656000 | 100%
| Резерв 15% | 700 | 2800000 | 15.01%
| ИТОГО С РЕЗЕРВОМ | 5364 | 21456000

## Сводка по ролям
Роль | Часы | Стоимость, руб | % от бюджета | Чел.-мес. (160ч)
Руководитель проекта | 192 | 768000 | 4.117% | 1.2
Аналитик / методолог | 440 | 1760000 | 9.434% | 2.8
Архитектор | 208 | 832000 | 4.46% | 1.3
Backend-разработчик | 1296 | 5184000 | 27.79% | 8.1
Frontend-разработчик | 1192 | 4768000 | 25.56% | 7.5
Desktop-разработчик | 472 | 1888000 | 10.12% | 3
Тестировщик (QA) | 536 | 2144000 | 11.49% | 3.4
DevOps / инфраструктура | 328 | 1312000 | 7.033% | 2
ИТОГО | 4664 | 18656000 | 100% | 29.1

## Допущения
Допущения и ограничения оценки
1. Ставка принята: 4 000 руб/ч (единообразно для укрупненной оценки КП).
2. Оценка включает полный цикл: обследование → проектирование → разработка → тестирование → ОПЭ → передача в ПРОД.
3. Этапы 3–6 могут выполняться параллельно при укомплектованной команде.
4. Резерв 15% заложен на изменения требований и инфраструктурные риски.
5. SSO/LDAP, подпись desktop и реестр ПО зависят от инфраструктуры и регуляторных процедур Заказчика.
6. Гарантийное сопровождение (3 месяца) включено.